# Notater i Introduksjon til prosjektarbeid

Foreleser: John E. Simensen, Institutt for Energiteknikk

Hva er prosjektarbeid?
Tidsbegrenset undervisningstiltak hvor læringsorganiseringen baseres på at elevene identifiserer et problem som forsøkes løst i samarbeid med andre elever. Problemet skal så vidt mulig være eksemplarisk for et videre kunnskapsområde. Når gunstige forutsetninger er til stede, spesielt en faglig sterk og inspirerende lærer, kan prosjektarbeid være en optimal form for effektiv læring. (hentet fra Store Norske Leksikon)
“Large ambitious goals usually require that people work together”

Hvilke faser man velger avhenger av (blant annet)
* Mål
* Type prosjekt/oppgave/metode
* Hvor mye tid som er tilgjengelig
* Tilgjengelige ressurser
Eksempel
1. Initiering/oppstart
2. Planleggingsfase
3. Utførelse
4. Avsluttende

Forventning og plan for hver fase
- Hva skal hver av fasene inneholde?
- Hvem gjør hva og hvorfor?
- Hvor lenge varer en prosjektfase?
- Hva skal til for å bevege seg til neste prosjektfase?

Belbin
- Raymond Meredith Belbin – britisk forsker og administrasjons- og ledelsesteoretiker
- Et effektivt team har 8-9 ulike roller som må/bør dekkes
- Praktisk trenger man 3-4 personer for dette
- Ulike personer passer naturlig mot en eller flere roller
    Man kan også påta seg…

Gruppens funksjon
- Gruppen koordinerer og binder sammen en organisasjon
- Gruppen letter gjennomføringa av komplekse avgjørelser/oppgaver
- Gruppen er et sted som løser problemer av saklig innhold
- Gruppen skaper nye ideer og kreative løsninger
Sosial funksjon
- Gruppen tilfredssiller behov for sosial kontakt
- Bekrefter følelse av identitet og egenverdi
- Fungerer som en mekanisme for løsning av sosiale problemer

Gruppas forventninger
- En felles forståelse av forventninger og spilleregler
- For bachelorprosjektet benytter man gjerne en gruppekontrakt
- I arbeidslivet har man føringer i forma av håndbøker, forventninger fra arbeidsgiver, ansettelseskontrakt, etc
- Ofte definerer en gruppe hva som er forventet og hva som ikke aksepteres
    Eks. Workshop, brainstorming, møter, presentasjoner etc.

Lederskap i gruppen
Hvordan ønsker gruppen at lederskap utføres?
** Hvilke rettigheter har lederen?
** Tillitt til lederen
** Skal man ha én leder hele prosjektet eller rotere?
** Fordeler og ulemper?
** Ofte fordelaktig at noen har fokus på prosess og andre på produkt
*** Begge deler setter krav til kommunikasjon, ryddighet og dokumentasjon

Målsetting
- Mål må være oppnåelige
- Husk at det kun e 4 måneder til ferdigstillelse og det er mye arbeide som må gjøres
- Mål bør besluttes sammen med oppdragsgiver og veileder/ansvarlig (for å sikre at det er oppnåelig)
- Kan deles i ulike delmål som prioriteres
  ** Viktighet
  ** Rekkefølge
- Hva er risiko for å ikke ha måloppnåelse? Risikoanalyse?
  ** Risiko = sannsynlighet * konsekvens

Målsetting og målbarhet

Målbarhet
- Hva er kriteriene for at man kan si at målene er nådd?
- Hvordan måler man dette?

Utvikling/koding av Prosjekt X er ferdig, hva med…
- Testing
- Dokumentasjon
- Kildekode
- Skjermbilder
- Brukermanual
- Installasjon for bruker
- Presentasjon av produkt
- Dokumentasjon av prosessen (Produkt vs Prosess)

Når har man måloppnåelse?

Tips: måloppnåelse

Mål og hensikt
- Hvert mål eller delmål skal ha en hensikt
- Dersom man ikke vet hva som er hensikten med å oppnå et mål, gå tilbake og prøv igjen
- Det mål er nådd når man har oppnådd en ønsket sluttilstand
  ** Hva er denne sluttilstanden?

Dokumentasjon og sporbarhet

Det skal dokumenteres på prosessen:
- Hva gjøres av hvem, når, hvordan og hvorfor?
- Referater fra interne og eksterne møter, dokumenter og beslutninger
- Hva går i henhold til planen og hva går imot planen og hvorfor?
Dokumenteres på produkt
- Alt som ikke er prosess :D
  ** Tegninger, diagrammer, kildekode, skjermbilder, brukermanual, nettsider, etc.
- Referanser, kilder og resultater
Selvevaluering
- Personlig rapport
- Ta notater fortløpende, ikke vent til slutten

Etterrettelighet

Selvevaluering
Rapporteres sannferdig – dokumentere hvem som gjør hva i referater, arbeidsplaner, etc.
Tips:
- Veileder, oppdragsgiver og evaluatorer snakker sammen
- Lett å oppdage dersom det som blir levert ikke stemmer med virkeligheten
- Kall en spade en spade – dersom noen ikke jobber, benytt gruppekontrakten slik at en person ikke drar ned de andre med seg
- Følg opp det man lover, etterrettelighet innad i gruppa og mot andre roller
- Spill veileder god ved å gi de en mulighet…

Hvordan gjør vi prosjekter på IFE
- Setter sammen team i forhold til kompetanse som (vi tror) behøves på prosjektet
- Prosjektleder utnevnes og det utarbeides prosjektmandat (styringsdokument) og regnskap (timer+kostnad) i gjeldende system (SAP)
- Prosjektet forholder seg til selskapets …

Se forelesers notater.